ORGANISER ET GERER

DES MANIFESTATIONS

SPORTIVES

Direction Sportive
Document de travail

Fédération française de Taekwondo & DA

25 rue Saint Antoine

69003 Lyon

Un événement sportif est une manifestation où se produisent des sportifs de tous niveaux donnant lieu à une compétition et/ou un spectacle, sponsorisé ou non, répétitif ou non. Son impact est local, national ou international,

Ce document se veut être un guide pour l’organisation d’une manifestation de taekwondo. Conçu selon une trame chronologique du déroulement des différentes actions à entreprendre, il se peut que quelques éléments puissent parfois faire défaut ou soient facultatifs selon les objectifs de votre manifestation.

A chacun donc d’utiliser notre expérience à bon escient et à diffuser à son entourage son savoir-faire acquis par la pratique.

Sommaire

1.	PLANIFIER SA MANIFESTATION	4

1.1.	Quelques questions à se poser…	4

1.2.	Tableau récapitulatif des actions	3

2.	GESTION DES RESSOURCES HUMAINES	4

2.1.	Qui Participe A Quoi Et Quand ?	4

2.2.	Gestions des compétitions : organigramme	5

2.3.	Le comité de pilotage	6

2.4.	Contexte juridique d’une manifestation	8

3.	COMMUNIQUER	10

3.1.	Communication media	10

3.2.	Communication hors-média	11

3.3.	Communiquer avec les collectivités	11

4.	LE BUDGET DE LA MANIFESTATION	12

4.1.	Postes à budgetiser	12

4.2.	Alléger  les coûts	12

4.3.	Obtenir des subventions	12

5.	LOGISTIQUE : optimiser et parer aux imprévus	15

5.1.	Le Site	15

5.2.	Agencer le site à l’aide des responsables de zone	16

5.3.	La logistique	17

5.4.	Le matériel sportif	17

5.5.	Les plastrons électroniques	18

5.6.	Coordination des actions de préparation de l’événement	18

5.7.	La sécurité du site	18

5.8.	La sécurité sanitaire	20

6.	LA MANIFESTATION	21

6.1.	Planning : tenir les délais	21

6.2.	Accueillir son public	21

6.3.	La billetterie	21

6.4.	Accueil des personnalités	22

6.5.	Présenter la manifestation	23

6.6.	Gérer les pesées	24

6.7.	Le briefing des arbitres	24

6.8.	Préparation et appel des compétiteurs	24

7.	RECOMPENSES ET TITRES	25

8.	L’APRES MANIFESTATION	27

8.1.	Logistique : remise en état du site	27

8.2.	Suivi de la communication	28

8.3.	Bilan de la manifestation	28

9.	CONCLUSION	29

10.	Annexes	29

10.1.	Charte des bénévoles d’accueil et d’organisation	30

10.2.	Charte et principes d'intervention de l’équipe de SECURITE	31

10.3.	Archivage	33

10.4.	Courriers	34

# PLANIFIER SA MANIFESTATION

## Quelques questions à se poser…

QUOI ?

- Quel type de manifestation organiser ?

POUR QUI ?

- Quel public cibler ?

- Quels participants attirer?

QUELS OBJECTIFS ?

- Promotion du club

- Développement de la pratique de masse

- Spectacle

- Objectif institutionnel (reconnaissance des institutions locales et régionales)

- Objectif financier (dégager des bénéfices pécuniaires et/ou matériels pour le club)

- Encouragement d’une dynamique collective pour un LIGUE ou un grand club

QUI ?

- Qui organise la manifestation

- Qui s’implique dans l’organisation (ressources humaines)

- Qui anime les équipes

- Quelles missions pour quelles personnes ?

OU ?

- Superficie au sol nécessaire

- Capacité d’accueil de spectateurs

- Situation géographique et facilité d’accès

- Choix du site

QUAND ?

- Inscription dans le calendrier fédéral national et régional ?

- A quelle période de la saison ?

- Durée de la manifestation ?

- A quelle fréquence éditer cette manifestation ?

COMBIEN ?

- Quel budget prévoir ?

- Où trouver des financements (fonds propres, partenaires, subventions) ?

- Comment équilibrer la balance budgétaire ?

COMMENT ?

- Constituer un dossier de motivation du projet à présenter à différents acteurs (club, LIGUE, commune, région…)

- Définir le type, le titre, la date et le lieu de la manifestation

- Quel accord obtenir ? (fédération et/ou du LIGUE)

- Comment constituer un groupe d’organisation avec un chef de projet

- Gérer les ressources logistiques

- Promouvoir la manifestation

- Valoriser les relations publiques

Pour optimiser sa manifestation il est indispensable de pouvoir déterminer :

- Quelles actions faut-il mener bien

- Quels délais

- Quelles ressources humaines sont nécessaires

- Quelle logistique est à mettre en œuvre

## Tableau récapitulatif des actions

|  | AVANT | PENDANT | APRES |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines d’organisation | X | X |  |
| Ressources humaines sportives | X | X |  |
| Coordination logistique des ressources humaines | X | X |  |
| Communication | X | X | X |
| Budgétisation | X |  |  |
| Besoins matériels | X |  |  |
| Démarches collectivités territoriales (relationnels et subventions) | X |  |  |
| Démarches fournisseurs (rapport qualité-prix) | X |  |  |
| Sponsoring et partenaires | X |  |  |
| Démarches administratives obligatoires | X |  |  |
| Démarches administratives facultatives | X |  |  |
| Coordination des activités de la manifestation | X | X |  |
| Coordination logistique du site | X |  |  |
| Protocoles de gestion de la compétition | X | X |  |
| Démontage, inventaire et stockage logistique |  |  | X |
| Remerciements |  | X | X |
| Bilan financier |  |  | X |

# GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

## Qui Participe A Quoi Et Quand ?

Le management des ressources humaines c’est :

- Constituer des équipes

- coordonner les hommes et les actions de façon définitive ou temporaire

- déterminer les tâches

- définir les cadres de missions

- entretenir l’initiative et le sens des responsabilités de chacun

Ainsi, il est préférable d’affecter plusieurs personnes pour chaque pôle d’organisation et de leur laisser la liberté de se répartir les tâches entre eux, développant en outre les synergies de l’esprit d’équipe. Une des difficultés du manager général restera donc d’activer son influence sans entraver la relative liberté à laisser aux personnels.

La coordination des actions

- Réaliser un organigramme général situant tous les groupes de travail, leurs référents, leurs orientations principales

- Détailler chaque groupe en préciser tâches, référents et toutes les personnes affectées à chaque pôle.

Attention : un organigramme est susceptible d’évoluer en fonction des disponibilités et des compétences de chacun au cours de la saison ou du week-end.

Il est possible de définir ces affectations définitives ou temporaires lors de la réunion de briefing en début de saison ou avant la manifestation.

Par ailleurs, il est bien souvent préférable de placer tous les personnels (éviter le surnombre) dans des pôles d’organisation et d’éviter les électrons libres, rapidement démotivés par le manque d’encadrement, vécu comme un manque de reconnaissance, de leurs actions.

On peut envisage le recours à des personnels bénévoles, indemnisés ou non, réguliers ou ponctuels, ou à des professionnels (sécurité, secours, table centrale, table scoring…). Le rôle de chaque bénévole sera re-précisé à chaque intéressé, avec la planification de ses tâches et missions.

## Gestions des compétitions : organigramme

## Le comité de pilotage

Se charge d’établir et coordonner les différents groupes de travail, référents et missions

Démarches Administratives et Commerciales préalables

| DATES A RESPECTER |
| --- |
| TYPE DE DEMARCHE | Contact oral/écrit | Devis | Signature du contrat / document officiel | Vérification / Confirmation |
| ADMINISTRATIVES OBLIGATOIRES |
| Assurances |  |  |  |  |
| FFTDA et LIGUE |  |  |  |  |
| Homologation de sécurité du site et des équipements |  |  |  |  |
| Police (et Préfecture de Police Paris) |  |  |  |  |
| Secours (Pompiers et/ou Samu) |  |  |  |  |
| ADMINISTRATIVES FACULTATIVES |
| Invitations des « Personnalités » |  |  |  |  |
| Autorisations municipales (buvette avec boissons alcoolisées) |  |  |  |  |
| Déclaration de billetterie émise |  |  |  |  |
| Déclaration SACEM (droits musicaux) |  |  |  |  |
| Enregistrement des forces de sécurité |  |  |  |  |
| FOURNISSEURS |
| Site |  |  |  |  |
| Sécurité |  |  |  |  |
| Installation logistique |  |  |  |  |
| Nettoyage |  |  |  |  |
| Son et vidéo |  |  |  |  |
| Restauration |  |  |  |  |
| Communication (conception et impression d’affiches et/ou flyers) |  |  |  |  |
| Billetterie (impression) |  |  |  |  |
| Activités extra-sportives |  |  |  |  |
| Autre |  |  |  |  |

Groupes de travail et missions préparatoires

| TYPE DE RESSOURCES ET MISSIONS | DATES |
| --- | --- |
|  | J -90 | J -30 | J -15 | J -5 |
| GROUPE ORGANISATION ADMINISTRATIVE |
| Constituer une équipe (Appel à candidatures) |  |  |  |  |
| Réunion d’information (présentation des missions, des outils…) |  |  |  |  |
| Convocations pour la manifestation (bénévoles, arbitres etc) |  |  |  |  |
| Confirmations de présence |  |  |  |  |
| Regroupement de coordination (formation, briefing de consignes, cohésion d’équipe) |  |  |  |  |
| Débriefing avant manifestation |  |  |  |  |
| GROUPE ORGANISATION SPORTIVE |
| Envoi du dossier d’inscription (fiches d’inscription, règlement détaillé de la compétition et dates) |  |  |  |  |
| Réception et classement des dossiers d’inscription |  |  |  |  |
| Traitement des inscriptions « Marion Compétition » |  |  |  |  |
| Régularisation des litiges |  |  |  |  |
| Vérification de l’exactitude des inscriptions |  |  |  |  |
| Edition des étiquettes d’accréditations compétition |  |  |  |  |
| Diffusion des étiquettes d’accréditations compétition |  |  |  |  |
| COORDINATION LOGISTIQUE DES RESSOURCES HUMAINES |
| Acheminements |  |  |  |  |
| Transferts |  |  |  |  |
| Hébergement |  |  |  |  |
| Restauration |  |  |  |  |

Avec le dossier d’inscription, il est conseillé d’inviter les destinataires à se pencher sur certains points qu’il serait préférable de rappeler dans des documents synthétiques et accessibles, telles que des chartes à instaurer comme références à respecter pour la participation à la manifestation.

Ainsi, les thèmes suivants mériteraient d’être reprécisés :

- points sensibles du règlement de la compétition

- attitudes et comportements

- objet et déroulement de la manifestation

## Contexte juridique d’une manifestation

RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS DES ORGANISATEURS

La responsabilité se définit comme l’obligation pour toute personne physique ou morale de répondre d’un dommage causé à autrui et d’en assumer les conséquences civiles et pénales.

L’organisateur juridique d’une manifestation sportive, quelle qu’en soit son importance, est tenu à une obligation générale de prudence et de diligence, mettant en œuvre les moyens nécessaires afin de garantir la sécurité des participants, du corps arbitral, des personnels d’organisation et des spectateurs.

En outre, les  organisateurs de manifestations sportives à but lucratif sont tenus d’assurer un service d’ordre, si nécessaire, à l’intérieur de l’enceinte sportive (loi du 21 janvier 1995). Les forces de l’ordre gardent compétence pour assurer le maintien de l’ordre sur la voie publique, et donc à l’extérieur de l’enceinte.

Ainsi, les organisateurs doivent déclarer au Maire toutes manifestations sportives à but lucratif rassemblant plus de 1500 personnes, en précisant les mesures envisagées pour répondre à l’obligation précédemment citée (loi Pasqua, décret du 31 mai 1997).

ASSURANCES

Tous les organisateurs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives agréées ont l’obligation, sous peine de sanctions pénales, de souscrire des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés ainsi que celle des participants. Le défaut d’assurance est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

L’assurance en responsabilité civile sert à décharger l’auteur du dommage, de l’obligation d’indemniser personnellement la victime physique ou morale.

Le contrat d’assurance lie le souscripteur (versement de la prime d’assurance) et l’assureur (versement d’indemnités si le risque assuré se réalise). Les bénéficiaires peuvent être des tiers (victimes du risque réalisé).

Le défaut d’assurance est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

L’assurance constitue le moyen de se prémunir contre les conséquences pécuniaires découlant de la réalisation d’un risque. Le risque peut résulter d’une absence (d’un maître pour un stage, d’une équipe pour une démonstration…), d’une insuffisance (de participants, de spectateurs…).

Les risques sont assurables dans la mesure où ils restent aléatoires (ni existant, ni certain) et où l’objet de l’assurance n’est pas contraire au droit et à ses principes généraux.

Le risque le plus couramment assuré est l’accident, défini comme un événement imprévisible qui occasionne un dommage aux biens ou aux personnes.

Article 37

L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les groupements sportifs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations sportives visées à l'article 16 ci-dessus est subordonnée à la souscription par l'organisateur (Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, article 30) des garanties d'assurance.

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, article 30). Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile du groupement sportif, de l'organisateur, de leurs préposés et celle des pratiquants du sport. (Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, article 30)

Les licenciés et pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, art. 30) Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de (ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, article 3) 7 500 €.

Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants. Les assurés sont tiers entre eux.

COURRIERS OFFICIELS : Information aux services de police et de secours

Un courrier précisant le titre, la date et le lieu de la manifestation doit être adressé d’une part aux pompiers et/ou SAMU et d’autre part au commissariat de police de la ville (ou de l’arrondissement) d’accueil (ainsi qu’à la Préfecture de police de Paris si besoin).

DECLARATION DE BILLETTERIE EMISE

Elle doit être faite au service des douanes de la ville et/ou au service des sports (affaires financières), le plus tôt possible et au plus tard 1 mois avant la date de la compétition.

Le billet d’entrée doit se composer d’une souche (gardée par l’organisateur) et de deux parties détachables données aux spectateurs (une partie sera remise aux agents de sécurité à l’entrée et une partie sera conservée par le spectateur).

AUTORISATION DE BUVETTE

«  La vente et la distribution de boissons des groupes 2 à 5 est interdite d’une manière générale dans les établissements d’activités physiques et sportives » (loi Evin du 10 janvier 1991, relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme). »

Ainsi, la vente de boissons alcoolisées est soumise à autorisation délivrée par le Maire de la ville concernée, qui a pouvoir d’accorder des dérogations d’une durée maximale de 48h, et uniquement pour les groupements sportifs ayant reçu un agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports.

Pour être recevables, les demandes de dérogations doivent être adressées au moins 3 mois à l’avance, et préciser la date, le lieu, la nature de la manifestation ainsi que les catégories de boissons visées.

En revanche, bien qu’autorisée, la vente de boissons non alcoolisées doit être prévue dans les statuts de la personne morale organisatrice si elle est organisée de manière régulière et doit dans tous les cas respecter les conditions de la non concurrence avec les commerçants de proximité.

Aucun droit de licence n’est à acquitter concernant les ventes de boissons de 1ère et 2ème catégories (boissons non alcoolisées, vins, cidres et bières).

En outre, l’ouverture d’un débit temporaire de boisson lors d’une manifestation doit être déclarée à la recette locale des douanes, au moins 2 semaines à l’avance.

DIFFUSION DE MUSIQUE

Si de la musique préenregistrée est diffusée lors de la manifestation, il est nécessaire de contacter la SACEM au moins 2 semaines à l’avance. Des droits de diffusion seront à régler à l’issue de la manifestation.

SECURITE ET HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS

Lorsque la manifestation prévoit l’accueil de plus de 500 spectateurs assis dans une enceinte sportive couverte ou plus de 3000 en plein air, il appartient à l’organisateur de vérifier que l’établissement est homologué en qualité d’enceinte sportive (loi du 13 juillet 1992) ayant capacité d’accueil suffisante, et ce que la manifestation sportive ait un but lucratif ou non.

L’organisation d’une manifestation dans une enceinte non homologuée est punie (loi du 16 décembre 1992) de 2 ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 €.

FFTDA et LIGUE

Inscription de la manifestation au calendrier annexe de la FFTDA regroupant les manifestations nationales et internationales organisées par les ligues pour la saison sportive.

Cf. Règlement fédéral des compétitions en annexe.

# COMMUNIQUER

La communication au sens large ne concerne pas seulement les médias, force nommée 4ème pouvoir.

En effet il faut élargir sa communication  par des actions plus directes auprès des publics ciblés. Bien évidemment, la mise en place de toutes ces actions requiert un budget adéquat et les structures organisatrices sont très souvent contraintes de privilégier certaines initiatives aux dépens d’autres.

Il est important de communiquer avant, pendant et après la manifestation.

## Communication media

A tous points de vue, il semble préférable que des journalistes soient présents lors de la manifestation. Pour cela, ils devront être informés du lieu, des dates et des objets de ladite manifestation et être accrédités.

Les moyens généralement utilisés sont des documents écrits tels que communiqués, dossiers de presse sur le papier, sur le net (site club, du ligue, de la fédération), par liste de mailing. Il faut pouvoir se démarquer des autres grâce à :

- un attrait de forme particulier pour retenir l’attention des destinataires (format, photos, couleurs, charte graphique, mise en page…)

- une présentation générale de la discipline (règles et éthique du sport, historique, palmarès, références…), de la manifestation et de la structure organisatrice

- une fonction d’aide directe à la rédaction de leur article. Cet effet peut être obtenu de manière simple par la mise en évidence de chiffres clés, d’expressions caractéristiques, d’informations méconnues… cohabitant avec des informations techniques détaillées

- un contact simple avec les coordonnées d’une personne référent chargée des relations presse (et pas seulement l’adresse mail de la structure organisatrice)

Il ne faut pas non plus hésiter à relancer les journalistes par des appels téléphoniques, des mails ou même une rencontre presse (faire visiter les lieux de la compétition en avant-première ou faire rencontrer des athlètes représentatifs de la discipline ou des délégations étrangères, etc.). Le développement des actions est bien sûr très variable en fonction de l’ampleur de la manifestation.

## Communication hors-média

Pour une discipline encore trop peu médiatique, les nombreux efforts auprès des média sont souvent mal récompensés et ne suffisent donc pas au succès, au rayonnement et au développement d’une discipline ou d’une manifestation particulière.

En effet, des actions pour attirer du public sont parfois tout autant bénéfiques pour le même prix d’efforts.

Ainsi, il est souvent conseillé de mener des actions de terrain directement auprès des clubs locaux, par des démonstrations, des invitations en tant que spectateurs ou participants… Il peut aussi être intéressant d’associer des éducateurs ou des compétiteurs locaux à l’organisation de la manifestation afin de les impliquer et de pouvoir s’appuyer sur des relais locaux pour la promotion par bouche-à-oreille.

Par ailleurs, l’impression d’affichettes peut s’avérer peu onéreux (et un partenariat avec l’imprimeur est parfois possible) et permettre d’être vu de se faire connaître au niveau local auprès d’un public vaste (par l’intermédiaire des commerçants et lieux de passages…) ou plus ciblé (clubs de taekwondo, d’arts martiaux). Il faut adapter le choix des modes et cibles de diffusion en fonction de l’ampleur et des objets de la manifestation.

## Communiquer avec les collectivités

Transmission des résultats et de coupures presses (journalistes, collectivités)

Accueillir la presse, soigner l’accueil, faire une petite réception, la décoration de la salle, mettre en avant les partenaires.

Pensez que représentants de collectivités et autres personnalités sont susceptibles de pouvoir remetrre des récompenses

# LE BUDGET DE LA MANIFESTATION

Cette étape fait souvent peur mais est pourtant plus que nécessaire. Indispensable à l’organisation et au déroulement de toute manifestation, elle en constitue la clé de voûte.

## Postes à budgetiser

Les postes à mettre en valeur sont :

- La logistique hors matériel sportif

- L’hébergement

- Le transport

- Le matériel sportif

- La communication

- L’information

- Les récompenses

- Les produits

## Alléger  les coûts

Il faut prendre le temps de rationnaliser le budget. C’est-à-dire :

- Bien cibler et estimer ses besoins

- Mettre en concurrence les fournisseurs et négocier

- Obtenir des gratuités (exple salle, prêt de tables, etc.)

- Recruter des bénévoles motivés et volontaires

- Diversifier ses produits en plus de la billetterie, buvette etc.

Deux orientations peuvent être exploitées :

- partenariats : financiers ou en matériel. Il est préférable de réfléchir à une stratégie de démarchage plutôt que de lancer de l’énergie tous azimuts. Il faudra prendre soin de rédiger des accords ou contrats signés par les parties afin d’éviter d’éventuelles désillusions.

- subventions : financières ou en matériel, à demander auprès des institutions sportives et/ou des collectivités. Il faut souligner que les dossiers sont à retirer et à compléter assez longtemps à l’avance afin de pouvoir prendre en compte les réponses lors de la budgétisation de la manifestation.

## Obtenir des subventions

- S’appuie sur expérience fd

Savoir à qui s’adresser

Importance du relationnel avec les collectivités territoriales

Etre professionnel : comment se comporter en RDV- quel type d’infos envoyer (dossier type

)

Exemple de budget

Intitulé, lieu et date de la manifestation

| CHARGES PREVISIONNELLES |
| --- |
| Code | Objet | Coût | Prestataires | Observations |
| LOGISTIQUE (site) |
|  | Assurances |  |  |  |
|  | Location Site |  |  |  |
|  | Installation |  |  |  |
|  | Electricité |  |  |  |
|  | Sonorisation |  |  |  |
|  | Aménagements (podium, barrières, tables, chaises…) |  |  |  |
|  | Nettoyage |  |  |  |
|  | Décoration |  |  |  |
|  | Sécurité |  |  |  |
| TOTAL | 0 € |  |  |
|  | Direction Technique |  |  |  |
|  | Organisation |  |  |  |
|  | Arbitres |  |  |  |
|  | Officiels |  |  |  |
|  | Bénévoles |  |  |  |
|  | Secouristes / Médecins |  |  |  |
|  | Sécurité |  |  |  |
|  | Invités |  |  |  |
|  | Salon VIP |  |  |  |
|  | Salle détente |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL | 0 € |  |  |
| HEBERGEMENT (bed and breakfeast/diners) |
|  | Arbitres |  |  |  |
|  | Direction Technique |  |  |  |
|  | Organisation |  |  |  |
|  | Officiels |  |  |  |
|  | Médecins |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL | 0 € |  |  |
| TRANSPORT |
|  | Navettes bus |  |  |  |
|  | Déplacement Arbitres |  |  |  |
|  | Déplacement Direction Technique |  |  |  |
|  | Déplacement Officiels |  |  |  |
|  | Déplacement Médecins |  |  |  |
|  | Déplacement Organisation |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL | 0 € |  |  |
|  | Arbitres |  |  |  |
|  | Responsable Arbitrage |  |  |  |
|  | Organisation Commission compétition |  |  |  |
|  | Agents de Sécurité |  |  |  |
|  | Médecins |  |  |  |
|  | Secouristes |  |  |  |
|  | Informaticiens |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| MATERIELSPORTIF |
|  | Transport matériel |  |  |  |
|  | Location/Achat Tapis |  |  |  |
|  | Location/Achat Scoring-Imprimantes-Répétiteurs-Ecrans-PC |  |  |  |
|  | Plastrons électroniques |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| INFORMATION - COMMUNICATION |
|  | Affiches conception |  |  |  |
|  | Affiches impression |  |  |  |
|  | Banderoles |  |  |  |
|  | Décoration |  |  |  |
|  | Billetterie |  |  |  |
|  | Programme |  |  |  |
|  | Ligne France Télécom - Internet |  |  |  |
|  | Photographe/Presse |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
|  | Signalétique |  |  |  |
|  | Accréditations |  |  |  |
|  | Location Ecran Plasma |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| RECOMPENSES |
|  | Médailles |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| TOTAL des CHARGES |  |  |  |
| PRODUITS PREVISIONNELS |
| Code | Objet | Montant | Prestataires | Observations |
| SUBVENTIONS |
|  | Ministère Sports |  |  |  |
|  | Conseil Régional |  |  |  |
|  | Conseil Général |  |  |  |
|  | Communauté |  |  |  |
|  | Agglomération |  |  |  |
|  | Autre collectivité |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| PARTENARIAT |
|  | Partenaire 1 |  |  |  |
|  | Partenaire 2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| VENTES |
|  | Billeterie |  |  |  |
|  | Produits dérivés |  |  |  |
|  | Buvette |  |  |  |
|  | Autres |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| DIVERS |
|  | Mécénat |  |  |  |
|  | Dons |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |
| TOTAL des PRODUITS |  |  |  |
| DIFFERENTIELS |
| TOTAL des CHARGES |  |  |  |
| TOTAL des PRODUITS |  |  |  |
| RESULTAT |  |  |  |

# LOGISTIQUE : optimiser et parer aux imprévus

Les responsables logistique et informatique seront les appuis indispensables du responsable de la compétition/démonstration. Ensemble, ils prévoiront différents cas de figure, réfléchiront aux parades adéquates et surtout, échanger leurs expériences avec leur entourage et autres interlocuteurs sportifs.

## Le Site

| Coordonnées exactes | Téléphone (standard) : Fax : Mail : |
| --- | --- |
| Nom du référant : | Téléphone : Portable : Fax : Mail : |
| Horaires habituels d’ouverture du site : | Horaires d’ouverture pour la manifestation (préciser pour chaque jour) : |
| Dimensions de la salle : | Nombre de places assises : |
| Surface pour les praticables : | Matériel à disposition : |
| Consignes particulières (utilisation, sécurité…) : |
| Personnes présentes lors de la manifestation (préciser les horaires et fonctions de chaque personne pour chaque journée) : |
| Répartition des zones (joindre un plan détaillé) : |

## Agencer le site à l’aide des responsables de zone

REALISER UN PLAN DE SALLE

- Il dépendra du nombre de participants et de l’objectif de la manifestation

ZONE DE COMPETITION

- Matériel : praticable, scoring-machines, répétiteurs, câbles, ordinateurs…

- Autres : sonorisation, écran TV, rallonges électriques, seaux (2 par aire), poubelles (1 par aire), tables (1 ou 2 par aire), chaises (10 par aire)…

ZONE TABLE CENTRALE

- Matériel : ordinateurs, imprimantes et cartouches…

- Autres : tables, chaises, poubelle, rallonges électriques, petit matériel de bureautique, sonorisation (table, microphones et piles…)

- Il est préférable d’être sur un podium de 30 à 50 cm. L’avantage est double :

( Les désignés aux appels micro et à la saisie des résultats sont plus à l’aise pour suivre les évolutions des combats

(Cela permet de disposer subtilement une barrière entre les athlètes et les membres de l’organisation, un des gages du bon déroulement des compétitions.

ZONE PESEE

- Vestiaire masculin

- Vestiaire féminin

- Matériel : Pèse-personne + piles de secours (minimum 2 pèse-personnes pour 100 athlètes) - Feuilles de pesée, stylos, tampon, règlement compétition

- Tables et chaises

ZONE D’ATTENTE ATHLETES

- Matériel: si possible prévoir un écran pour que les arbitres puissent suivre le déroulement de la compétition et contrôler les athlètes dans l’ordre de leurs combats.

- Autres : table, chaises ou bancs, seaux, poubelle

- Signalisation et matérialisation par des barrières ou des tansaguides.

- Prévoir un emplacement pour le contrôle des athlètes par les arbitres désignés, à l’entrée de la zone. Un agent de sécurité doit être posté à la sortie de cette zone.

ZONE D’ECHAUFFEMENT ATHLETES

- Matériel : praticable

- Autres : sonorisation, écran TV, seaux, poubelle

ZONE MEDICALE

- Zone médicale d’urgence

- Zone secouristes (proche des aires de combat)

- Places pour les médecins officiels (à la table centrale)

- Vestiaire contrôle anti-dopage

- Sortie pour l’évacuation d’éventuels blessés

- Matériel (à préciser avec les médecins et secouristes) : équipement médical de premier secours, défibrillateur, fauteuils roulants, civières…

- Autres : tables, chaises, seaux, poubelle…

VESTIAIRE ATHLETES

- zone réservée aux athlètes à baliser en tribune

- Vestiaire hommes avec douches

- Vestiaire femmes avec douches

ZONE ARBITRES

- Vestiaire hommes

- Vestiaire femmes

- Salle de détente commune, avec ravitaillement

ZONE VIP avec buffet permanent :

- Matériel : tables, nappes, chaises…

## La logistique

| TYPE DE MATERIEL | OBJETS | REALISE |
| --- | --- | --- |
| Général | Tables et chaises, poubelles, alimentation électrique, éclairage Plan salle, contrats passés |  |
| Spécifique compétition | Praticables, seaux, sacs poubelles, médailles et récompenses, CD Hymnes |  |
| Spécifique arbitrage | Scoring machines et répétiteurs, câbles, imprimantes et papier, feuilles de marque et stylos, numérotation des aires et combats |  |
| Vestiaires | Tables, chaises, poubelles, paravents |  |
| Spécifique pesées et litiges | Balances révisées, piles, feuilles de pesée, stylos, tampons, fiches d’inscriptions, planches d’étiquettes, liste des passeports en attente de validation, règlement |  |
| Billetterie | Fonds de caisse, stylos, tickets d’entrée pour tous les tarifs, tampons ou bracelets d’accès |  |
| Informatique - son | Ordinateurs, imprimantes, câbles, switch réseau, microphones, piles |  |
| Bureautique | Agrafeuse, stylos, marqueur, feuilles, ficelle, punaises, ciseaux, scotchs… |  |
| Restauration | Salle commune de repas (tables, chaises, poubelles, cuisson, réfrigération) Salon VIP (tables, chaises, paravents, poubelles) Salle de détente organisation (tables, chaises, poubelles, réfrigération) |  |
| Signalétique | Intérieure- Extérieure |  |
| Ressourceshumaines | Tickets repas et accréditations : sécurité, organisation, arbitrage, officiel |  |
| Décoration site | Banderoles, tapis, nappes, plantes… |  |
| Sécurité | Talkies Walkies, cahier de consignes, tenue vestimentaire, mise à disposition d’un local |  |
| Bénévoles | Cahier de consignes, tenue vestimentaire, mise à disposition d’un local |  |
| Arbitres / juges | Code, tenue vestimentaire, local |  |

## Le matériel sportif

| Type de matériel | Nombre | Prestataires mise à disposition | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| Tables (dimensions____________ |  |  |  |
| Chaises * |  |  |  |
| Tapis TDK praticables(dimensions____________ |  |  |  |
| Dalles de moquette (dimensions____________ |  |  |  |
| Tansaguides (potelets et chaînes) |  |  |  |
| Barrières de police |  |  |  |
| Sceaux + sacs |  |  |  |
| Poubelles + sacs |  |  |  |
| Ordinateurs + imprimantes et recharges papier + cartouches d’encre + toner + driver |  |  |  |
| Si réseau informatique, switch et câbles (longueur |  |  |  |
| Microphones |  |  |  |
| Ecrans |  |  |  |
| Vidéo projecteurs |  |  |  |
| Scoring machines- fusibles- imprimantes- recharges papier |  |  |  |
| Répétiteurs |  |  |  |
| Rallonges électriques(longueur |  |  |  |
| Matériel plastrons électroniques |  |  |  |

## Les plastrons électroniques

Sous l’impulsion du C.I.O, la World Taekwondo Federation a décidé de moderniser les règles de compétition du Taekwondo.

A cet effet, un nouveau système de plastron électronique a été créé. Ce système a pour objet d’optimiser l’application des règles d’arbitrage en en réduisant les incertitudes et en rendant la pratique plus lisible aux yeux du public et des médias.

Ces nouveaux plastrons électroniques sont maintenant opérationnels et par ailleurs utilisés à partir des Jeux Olympiques de Londres 2012, tout comme sur l’ensemble des manifestations nationales et régionales.

## Coordination des actions de préparation de l’événement

La livraison, l’installation et le retrait des tapis doivent être prévus en accord avec le transporteur, la société d’installation (ou les bénévoles) et le site (selon le contrat signé : dates de mise à disposition de la salle avant et après l’événement). Il faudra prévoir si nécessaire le nettoyage des tapis entre leur installation et l’accueil de la compétition, ainsi que le nettoyage de la salle entre les journées de manifestation et à la fin, selon le contrat signé avec le site.

Il faudra anticiper les tarifs d’entrée des spectateurs de l’événement afin de faire imprimer les billets. Il faudra également penser au fonds de caisse à fournir à la billetterie.

Les arrivées des personnels d’organisation, d’arbitrage, de secours et de sécurité devront être décidées par les organisateurs prenant en considération les besoins et les frais engendrés (hébergement, restauration, indemnités…).

La difficulté majeure de cette coordination réside dans la subtilité de prévoir au plus juste pour limiter au maximum les frais, mais en gardant un certain filet de sécurité indispensable à une préparation et un déroulement serein de l’événement. Il convient parfois au Comité de Pilotage de l’événement de débattre de certaines prévisions et le plus souvent d’affecter une personne d’expérience au management de ces actions.

## La sécurité du site

Une bonne information et le respect des règles canalisent le public et permettent aux organisateurs de se concentrer sur l’activité sportive.

Accréditations

- Identification des différents personnels impliqués, facilitant ainsi les contrôles d’accessibilité aux différentes zones du site.

- Les badges devront être postés de manière visible et présentés aux différents points de contrôle.

- Les badges devront comporter les éléments suivants : nom de la compétition, lieu, date, organisateur(s), groupes d’accréditation (arbitrage, organisation, sécurité, presse, comité directeur). Un code couleur distinctif permet aussi d’identifier les zones d’accès pour chaque groupe d’accréditation.

- Prévoir la date de limite d’édition et de distribution

Signalétique : Identification des différentes zones et fléchage des accès

- règlement et dossier d’inscription

- salon v.i.p.

- restaurant

- accréditations

- pesées féminines et masculines

- pesée [catégorie] masculine

- pesée [catégorie] féminine

- table centrale

- table de contrôle

- saisie résultats

- superviseur national arbitrage

- médecins fftda

- zone médicale d’urgence

- zone secouristes

- contrôlé anti-dopage

- aires de combat + n° aires

- sortie athlètes

- zone d’attente

- vestaire arbitres hommes

- vestiaire arbitres femmes

- vestiaire athlètes hommes

- vestiaire athlètes femmes

- salle de détente arbitrage et organisation

- d.t.n.

- accréditations presse

- accréditations comite directeur

- responsable compétition

- billeterie

- entrée licencie fftda

entrée public

Les contraintes techniques obligatoires et facultatives

Elles sont à la charge de l’organisateur (convention de location ou document annexe)

- sécurité (société agréée par la Préfecture de Police) + commission avant événement : des agents bien positionnés facilitent le flux des mouvements des personnes et gérer les conflits

- incendie et désenfumage

- sonorisation

- électricité (vérifier la puissance disponible)

- chauffage

- antenne de secours (Croix Rouge, Croix Blanche, Protection Civile…)

- autorisation buvette (à demander à la Préfecture de Police)

- restauration (réfrigération et cuisson)

- publicité (autorisation d’affichage), limites de publicité

- lignes téléphoniques / Internet

- voies d’accès (réservées aux secours) et d’évacuation (issues de secours)

- capacité de la salle

Les bouteilles de plus d’1 L (plastique et verre) sont parfois interdites, il faudra donc penser à le préciser de manière écrite dans les dossiers d’inscription, sur la signalétique du site, etc. et à le confirmer aux agents de sécurité.

Le classement M1 (ignifugé) est souvent exigé pour tous les matériaux (tapis, banderoles, etc.) apportés dans la salle (plan Vigipirate).

Il faudra prévoir les branchements électriques de manière suffisante pour les scoring machines, répétiteurs et imprimantes, pour les ordinateurs et la sonorisation de la table centrale, pour les éléments de décoration (relais écrans TV, luminaires, etc.). L’intervention du personnel du site est parfois nécessaire et devra être prévue afin de ne pas engendrer de retard lors de l’installation de la salle.

Des vérifications régulières doivent également être effectuées sur le matériel nécessaire à l’événement : pèse-personnes, scoring machines et répétiteurs, ordinateurs, imprimantes et logiciel Marion, état des tapis. Il est indispensable d’anticiper ces vérifications afin de disposer d’un temps suffisant aux interventions nécessaires.

.

## La sécurité sanitaire

Il ne faut pas faire l’impasse sur la présence de secouristes voire de médecins fédéraux.

# LA MANIFESTATION

Nous n’évoquerons ici que certains aspects de la manifestation.

## Planning : tenir les délais

Les facteurs de retard peuvent être multiples (imprévus techniques, retard du staf etc.). Il appartient au responsable de la compétition aidé de ses confrères de les gérer, de sensibiliser chacun afin de maintenir ainsi une ambiance conviviale et confortable pour tous.

- mise en place de la salle : la veille

- briefing staff et arbitres: la veille

- pesées (si compétition) : la veille

- mise en place billetterie

- arrivée du staff , médical, sécurité

- arrivée des athlètes et du public

- speech d’ouverture

- déroulement compétition/ démonstration

- accueil des personnalités/presse

- inales si besoin

- remises des récompenses si besoin

- speech de fin

- remise en état de la salle

- debriefing

staff

## Accueillir son public

Les organisateurs sont les hôtes du public qui se déplace pour venir profiter de la manifestation. A ce titre il faut bien l’accueillir.

Cela passe notamment par un speech d’ouverture et même par un cocktail de réception/remerciement pour les intervenants extérieurs, officiels, presse et autres invités/participants. C’est aussi respecter le planning de la manifestation, assurer la sécurité des personnes et médicale des participants. De même la coordination et la bonne circulation de l’information entre les différentes commissions/groupes est importante.

Enfin c’est aussi savoir gérer les éventuels débordements avec les acteurs concernés, dans le calme et en toute équité.

## La billetterie

C’est le premier contact de l’organisation avec le public. Selon l’affluence attendue, il faudra prévoir une à trois personnes aux heures de plus grande affluence. Cependant, il reste préférable de confier la responsabilité de la caisse à une seule personne, fiable et fidèle.

Matériel à prévoir

- caisse métallique (taille petite) avec clé / personne manipulant de l’argent à la billetterie

- fonds de caisse (plus de pièces que de billets)

- billets numérotés payants (différents tarifs sur différents carnets)

- billets numérotés exonérés

- accréditations VIP

- accréditations presse et photographes (remise uniquement contre la carte professionnelle et inversement en fin de journée)

- Tampon pour endosser les chèques

Il faudra prévoir un local sécurisé pour la tenue de la billetterie. En outre, un agent de sécurité devra être présent pour l’ouverture et la fermeture de la billetterie. Il sera peut être aussi nécessaire de relever la caisse une fois dans la journée en présence d’un agent pour mettre en sécurité les liquidités et préserver la sérénité de la personne. Cette dernière devra également être munie d’un Talkie Walkie afin, d’être en mesure de joindre le responsable de l’organisation, ainsi que les agents de sécurité de manière permanente.

Les horaires de la billetterie devront être décidés à l’avance par le responsable de l’organisation de la compétition et seront affichés avec l’ensemble des tarifs, ainsi que les conditions d’entrées gratuites ou à tarif réduit (licenciés FFTDA, étudiants, chômeurs, invalides civils).

A la fin de chaque journée de la manifestation, isolé dans le local sécurisé, le responsable de la billetterie devra faire le bilan financier : recettes globales, répartition chèques- espèces, détail du fonds de caisse, entrées payantes plein tarif, entrées payantes à tarif réduit, entrées exonérées, nombre de VIP et de journalistes présents, remarques particulières…

Le contenu de la caisse et le bilan financier devront être remis au responsable de l’organisation de la compétition le jour-même.

## Accueil des personnalités

Sont classés dans la catégorie « Personnalités » :

- Président et Bureau Directeur de la FFTDA

- Comité Directeur de la FFTDA

- Commission compétition de la FFTDA

- Présidents de LIGUE

- Président du club organisateur

- Maire de la ville d’accueil

- Adjoint aux Sports de la ville d’accueil

- Responsable du site d’accueil

- Responsable politique

Dès leur arrivée, ces « Personnalités » devront être badgées (badges nominatifs ou non, mentionnant obligatoirement leur titre).

Pour certaines « Personnalités », il sera même indispensable de contacter immédiatement le responsable de l’organisation de la compétition. En effet, les intéressés ne faisant parfois qu’un bref passage sur le site de la compétition, ils devront être pris en charge et accompagnés dès leur arrivée afin de maximiser l’impact de leur présence. Le responsable de l’organisation de la compétition devra donc rester aisément joignable pendant toute la durée de la manifestation par Talkies-Walkies ou par téléphone portable.

L’accès à la surface de compétition et au salon VIP devront être réglementés, rigoureusement contrôlés et différenciés selon les « Personnalités ». Ces consignes devront être connues des intéressées et rappelées aux équipes de bénévoles et de sécurité.

## Présenter la manifestation

INTRODUCTION

Date : 		Lieu :  			Titre de la manifestation :

Discours de bienvenue au nom de l’organisateur :

Présentation des personnalités présentes :

STATISTIQUES

- compétiteurs (hommes / femmes / catégories), coachs,

- clubs et spécificités (délégations étrangères, DOM/TOM…)

PRESENTATION DU STAFF DE LA MANIFESTATION

- personnel d’organisation

- corps arbitral (directeurs d’aires de combat, responsables de l’aire de contrôle)

- médecins et secouristes et de leur emplacement

- de sécurité

INFORMATIONS LOGISTIQUES

- emplacement des zones d’attente, de l’aire de contrôle, des aires de combats

- circuit d’accès et de sortie

- affichage des scores

- affichage des combats, heures de passage et résultats

- procédure de transmission des résultats à la table centrale

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE

- début :

- fin :

- pause :

- remise des récompenses :

REGLEMENTATION TECHNIQUE

- surface de combat

- nombre et durée des rounds

- systèmes et règles de compétitions (zones de frappe / points)

- système d’arbitrage (validation des points /cas d’égalité / décisions des arbitres)

- tenues et protections des compétiteurs

tenues et comportements des coachs

## Gérer les pesées

Il faudra prévoir des agents de sécurité ou des bénévoles fiables pour filtrer l’entrée des compétiteurs pour les pesées sur présentation de leur passeport sportif validé :

- licence de l’année en cours

- certificat médical

- autorisation parentale pour les mineurs

- accréditation collée sur la couverture du passeport

- carte d’identité nationale française ou passeport français).

Les horaires officiels de pesées seront décidés par le responsable de l’organisation de la compétition et devront être diffusés à l’avance dans le dossier d’inscription et affichés sur le site. Les officiels des pesées devront veiller au respect du règlement officiel fédéral ainsi qu’à la signature de la fiche de pesée par chaque athlète pour validation et l’apposition du tampon sur l’accréditation de la compétition.

La pesée étant souvent source de réclamations, il serait préférable d’en rappeler succinctement les règles dans le dossier d’inscription. Il est indispensable d’afficher le règlement de la compétition et donc de la pesée avant que celle-ci ne commence. Il appartient aux coachs de connaître la réglementation de la FFTDA et d’en informer les compétiteurs qu’ils accompagnent.

## Le briefing des arbitres

S’assurer que chacun ait compris son rôle et le déroulé de la manifestation.

Effectuer les rappels nécessaires et les méthodes générales de communication entre le groupe, vis-à-vis des athlètes, coaches.

## Préparation et appel des compétiteurs

Pour éviter des pertes de temps intempestives, l’information et la gestion des temps de passage est à surveiller. Les responsables des zones d’échauffement, d’attente et de l’appel des compétiteurs sont donc particulièrement concernés.

Au lancement de la compétition, le premier appel annoncera les trois premiers combats sur chaque aire, avec les catégories respectives. Les annonces seront de préférence faites au microphone par une ou plusieurs personnes, s’appliquant à parler calmement et distinctement.

La clarté des annonces est primordiale tant au niveau des timings que pour la préparation des compétiteurs ou des arbitres…

ANNONCES TYPES

Annonce préparatoire à faire deux fois :

« Aire n° 1, se prépare pour la catégorie Seniors Masculins, - de _kg, le combat n° 101, NOM Prénom, plastron bleu et NOM Prénom, plastron rouge. »

Annonce au  moment du passage :

« Aire n° 1, se présente pour la catégorie Seniors Masculins, - de _kg, le combat n° 101, NOM Prénom, plastron bleu et NOM Prénom, plastron rouge. »

TIMING DES ANNONCES DURANT LA COMPETITION

- au début du combat n°101, 1er appel en préparation du combat n°104 (équipement des combattants)

- au début du combat n°102, 2ème appel en préparation du combat n°104 (passage à la table de contrôle des combattants)

- à la fin du combat n°102, appel en présentation du combat n°104.

A partir de ce moment là, si un des combattants ne se présente pas, les arbitres peuvent demander que soit annoncée la « minute ». Après décision des arbitres en cas de non présentation d’un combattant, il faudra faire l’annonce de la décision arbitrale et immédiatement procéder à l’appel du combat suivant.

# RECOMPENSES ET TITRES

RAPPEL DU CADRE LEGISLATIF

Une seule fédération par discipline reçoit délégation du Ministère des Sports pour organiser les compétitions délivrant les titres départementaux, régionaux, nationaux et internationaux. Ainsi, pour être en mesure de délivrer des titres sportifs, il faut en avoir reçu délégation par la fédération de la discipline concernée. La délivrance illégale de ces titres est punie d’une amende de 7 500 € (loi du 6 juillet 2000).

PROTOCOLE DE REMISE DES RECOMPENSES

Un espace de l’aire de compétition, proche des gradins, devra être consacré à la zone de remise des médailles :

-	une zone de réserve où tous les médaillés se regroupent avant la photographie de groupe et les podiums par catégories.

-	une zone podium où un piédestal sera installé devant un drapeau ou un panneau publicitaire par exemple, pour les photographies officielles de groupe et de podium.

Un agent de sécurité devra veiller à la bonne tenue des spectateurs dans les gradins à proximité de la zone podium, où ils seront cantonnés. En aucun cas, la présence de spectateurs ne pourra être tolérée sur l’aire de compétition, sauf dérogation du responsable.

Un agent de sécurité ou un bénévole devra ordonner les athlètes en attente de leur récompense dans la zone de réserve et réguler les passages au podium afin que la cérémonie ne s’éternise pas et se déroule dans le calme.

Les athlètes féminines seront récompensées en premier. Les médaillés se présenteront à la cérémonie en dobok et tête nue, les chaussures seront tolérées.

Pour les photographies des podiums, il faudra prévoir un fonds adéquat (drapeau, fond uni ou aire de compétition) pour les prises officielles et penser à présenter les médaillés aux spectateurs placés dans les gradins à proximité.

Il faudra prévoir une ou deux personnes pour la présentation des récompenses et une personne pour l’annonce micro des podiums.

Quelques jours avant la compétition et quelques minutes avant la cérémonie, il convient de vérifier le nombre et l’état des récompenses (notamment les attaches et cordons des médailles). Il serait également préférable de prévoir quelques médailles supplémentaires de secours.

Les personnes habilitées à remettre les médailles sont :

-	les représentants de la République (Ministres, Préfets, élus régionaux et locaux…)

-	les représentants de la FFTDA (Président, membres du Bureau et du Comité Directeur, entraîneurs nationaux, arbitres internationaux…)

-	les anciens sportifs ayant participé à l’histoire de la discipline

-	les sportifs en activité mais ne participant pas à la compétition

-	les artistes de spectacle

Pensez à les prévenir !

# L’APRES MANIFESTATION

Le comité de pilotage et les référents des commissions doivent également préparer et gérer l’ensemble des actions découlant de la manifestation.

## Logistique : remise en état du site

Tous les aspects logistiques post-compétitions dépendent des contrats qui ont été signés et des moyens engagés.

Il est possible de faire participer les arbitres et/ou juges au démontage et au rangement du matériel, notamment des Scoring machines, câbles et imprimantes, voire même des tapis (sauf si une société prestataire a été engagée pour ces tâches). Il est alors conseillé d’intégrer cette requête dans la Charte des Arbitres et Juges ou au moins de les en avertir afin de prévoir sur qui compter.

Il est conseillé qu’une ou deux personnes soient responsables de l’inventaire du matériel au fur et à mesure de son démontage et de son rangement en caisses. Dans tous les cas, le matériel utilisé devra être ré-inventorié lors de sa livraison au lieu de stockage. Il faut également profiter de la fin de la manifestation pour répertorier les éventuelles nécessités de remise en état ou réparation de matériel, en prévision des prochaines manifestations. il faut ici souligner les délais parfois longs de commande ou réparation de matériel d’arbitrage ou de combat.

La remise en état de propreté du site incombe souvent à une société prestataire qui peut petr imposée par le site. Sinon, il faudra affecter des bénévoles à cette mission en reprécisant notamment les zones d’intervention (vestiaires, gradins ouverts, surfaces de combats…). Si besoin, une personne sera chargée de récupérer la signalétique sur l’intégralité du site (intérieur et extérieur). En outre, le site devra être laissé dans le même état qu’avant l’installation de la manifestation, c’est à dire notamment tables, chaises barrières et autres rangés.

L’importance de la remise en état du site est à souligner, puisque sa qualité influe nécessairement sur les relations avec le responsable du site et conditionne ainsi les prochaines manifestations.

La coordination des actions et le mangement des différents personnels sont souvent gages d’efficacité, satisfaisant ainsi toutes les parties.

## Suivi de la communication

Voici quelques éléments qui participeront à la réussite de votre manifestation, à sa reconduction mais aussi conserver une trace de votre dynamisme et de votre initiative auprès de l’ensemble de vos interlocuteurs.

Les courriers de remerciements, nécessitant peu de temps et peu de moyens, sont très importants au regard de tous, notamment des bénévoles comme des officiels.

De plus, un dossier plus complet à destination du responsable du site, des intervenants extérieurs, du directeur sportif de la FFTDA, du Président du LIGUE est vivement conseillé et leur servira d’archive. Il comprendra le cahier des charges logistique initial, le compte-rendu du déroulement de la manifestation, les statistiques de participation et de fréquentation, les feuilles de résultats (podiums), d’éventuels articles de presse…Ne pas oublier les professionnels de la presse.

Selon la taille de la manifestation, il est parfois possible de faire parvenir à tous les clubs participants les résultats et podiums de la manifestation, accompagnés d’un remerciement ou d’une prochaine invitation…

Actuellement, l’utilisation d’un site web ou d’une liste d’e-mailing permettent de conserver une diffusion de l’événement même achevé.

## Bilan de la manifestation

Il est indispensable de prévoir de consacrer du temps post-événement pour la remise à plat des bilans financiers afin de régulariser les règlements des fournisseurs, et de valider la balance comptable de la manifestation.

Une analyse financière de synthèse pourrait également s’avérer utile afin de noter les orientations et les erreurs à éviter d’un point de vue financier dans l’objectif de reconduction de la manifestation.

D’un point de vue fiscal, certaines démarches sont à considérer dans le respect des lois françaises, et notamment en ce qui concerne les recettes des manifestations pour les associations à but non lucratif.

Des mesures sont également envisageables quant à l’indemnisation des volontaires.

Faire des comptes-rendus d’organisation, d’arbitrage etc..permettra d’améliorer les prochaines manifestations mais aussi la progression de chaque personne qui aura contribué à la création de l’événement.

Enfin n’oubliez pas de d’archiver les documents qui vous auront permis de mener à bien votre évènement.

# CONCLUSION

L’objectif de la manifestation, son montage et sa gestion doivent avant tout être motivés.

Le parcours, parfois long et chaotique, nécessite rigueur, réalisme mais aussi méthodologie. C’est sur ce point que ce document se veut référence.

Nous vous souhaitons courage, réussites et satisfactions dans vos démarches…n’hésitez pas à faire partager vos expériences

# Annexes

Charte bénévoles

ARCHIVAGE

Charte sécurité

Exemples de courriers officiels

## Charte des bénévoles d’accueil et d’organisation

Tous les volontaires, indemnisés ou non, intervenant lors des manifestations pour les différentes missions qui leur sont attribuées devront entrer dans le cadre de cette charte et la respecter.

Horaires

- L'ensemble des bénévoles devra prendre position ½ heure au moins avant l'ouverture des portes du site de compétition et ce pour chaque journée ;

- Les bénévoles d’organisation devront être sur le site 1 heure au moins avant le début de la manifestation (pesée ou compétition)  ;

- Les responsables logistique et informatique devront être présents pendant la mise en place du site avec le Responsable de l’organisation.

Principales tâches et missions à répartir aux bénévoles

- Accueil et orientation des publics

- Contrôle des accès et des issues de secours

- Participation à la bonne tenue du site (respect des équipements, propreté des gradins et de la surface de compétition)

- Surveillance générale du site (intérieur et extérieur)

- Participer à l’évacuation du public à la fin de la manifestation

- Pesées et tirages au sort

- Table centrale (appels micro, saisie des résultats)

- Billetterie

Rôle du responsable des bénévoles  (Interlocuteur privilégié : responsable de la compétition)

- Accueil des bénévoles

- Briefing et management de l'équipe des bénévoles

- Briefing et entretiens réguliers avec le responsable de compétition

- Vérification du respect des tâches attribuées

- Logistique et gestion des repas

Tenue

- Identifiables et homogènes (Tee Shirt, sweat, brassards…)

- Badges

Pré-requis

Les bénévoles devront être formés, encadrés et managés tout au long de la manifestation

Ils devront également avoir reçu certaines consignes de base telles que le repérage des cheminements de sortie et des issues de secours, ainsi que le repérage des extincteurs et la manipulation théorique de ces derniers.

## Charte et principes d'intervention de l’équipe de SECURITE

La société de sécurité intervenant sur la compétition aura, en amont, fait parvenir à l’organisateur de la manifestation, un devis précis du montant de sa prestation, ainsi que la liste nominative des agents constituant l'équipe de sécurité (des agents ERP1 et ERP2 pourraient être demandés).

Horaires

L'équipe de sécurité devra prendre position ½ heure au moins avant l'ouverture des portes du site de compétition et ce pour chaque journée ;

L'équipe de sécurité devra faire évacuer la totalité du public à l'issue de chaque journée de compétition avant de quitter le site ;

Les agents de sécurité prévus pour officier lors des pesées organisées la veille de la compétition devront être sur le site 1 heure au moins avant le début officielle de la pesée ;

Le responsable de l'équipe de sécurité devra être présent 2 heures au moins avant le début de la pesée officielle pour visiter le site de compétition avec le Responsable de Compétition.

Rôle des agents de sécurité (surveillance, information, contrôle, intervention)

Surveillance des portes d'accès publics et participants

Surveillance des portes de sécurité

Surveillance de la surface de compétition

Surveillance des zones publiques (coursives, buvettes, points restauration) et des tribunes

Surveillance des zones VIP (tribune, salon...)

Contrôle d'accès du public et des participants

Rappel des consignes de sécurité et des règles de vie en collectivité au public et aux participants si besoin

Informations générales à destination du public et des participants

Intervention si nécessaire sous l'autorité du responsable de sécurité

Surveillance zone billetterie

Accueil et orientation des VIP, officiels, presse vers le responsable de billetterie ou le responsable désigné de l'organisation

Surveillance des abords immédiats du site

Surveillance des parkings (si définis avec les organisateurs)

Application des consignes de sécurité du site

Rôle du responsable de sécurité (Interlocuteur privilégié : responsable de la compétition)

Briefing et management de l'équipe de sécurité

Briefing et entretiens réguliers avec le responsable de compétition

Vérification de l'application du Plan Vigipirate et conformité aux normes de sécurité

Organisation des différents postes de sécurité en fonction des échéances et du programme de la compétition

Entretien préalable et relations régulières avec le responsable du site

Vérification et application des consignes de sécurité du site

Elaboration d'un rapport sur la sécurité à l'issue de la compétition

Accueil des forces de police (si visite sur site)

Gestion du poste de secours incendie (cf. modalités du cahier des charges du site)

Communication interne

10 Emetteurs Récepteurs F.F.T.D.A

Tenue

Homogènes (Blazers, vestes ou sportwears), identifiées et badgées

Procédures d'interventions

Sur les aires de combats :____________________

En dehors des aires de combats (tribunes, coursives, zone accueil...) :____________________________

Points sensibles du site : ____________________

Portes de secours :_________________________

Accès

Aires de combats : _________________________

Personnes accréditées

- athlètes

- arbitres

- officiels (bureau directeur, entraineurs nationaux, medecins…)

- commission competition

- presse

- invités

- organisation (personnel du site, traiteur, benevoles scoring)

Personnes non accreditees :

- a définir

Pré-requis

Habilitation à la manipulation des extincteurs

Repérage des cheminements de sortie et des issues de secours

Références légales

loi du 12 juillet 1983 : « Tout préposé de l’organisateur d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle, rassemblant plus de 1 500 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d’ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu’à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues par la loi.

L’agrément est délivré par le préfet du département du siège de l’organisateur qui emploie le membre du service d’ordre. L’agrément est accordé pour une durée de 3 ans. »

Les palpations seront toujours effectuées par un agent agréé et du même sexe que la personne qui en fait l’objet.

Par ailleurs cette loi précise que les membres du service d’ordre doivent être dotés :

- d’un signe distinctif permettant d’identifier leur qualité.

- de moyens de transmission leur permettant une communication immédiate avec les officiers de Police Judiciaire territoriaux compétents.

## Archivage

- Dossier présentation de la compétition

- Documents de subvention

- Plan de salle avec la disposition des zones

- Fiche du site

- Fiches d’inscriptions

- Bordereaux de règlements (et autres pièces comptables)

- Pesées

- Participants

- Staff et accrédités

- Fiches d’inscriptions

- Arborescences ou tirages au sort

- Podiums

- Billetterie (souches et récapitulatif des recettes

- Photos

- Documents de communication et coupures presse

- Rapport de fin de commission

## Courriers

| Préfecture de Police de Paris Cabinet du Préfet Adresse Date Objet : Compétitions de Taekwondo F.F.T.D.A N/Ref : ---------------- Monsieur le Préfet, Nous avons le plaisir de vous informer que xxxxxx de Taekwondo, va organiser prochainement à xxxxxxxx les manifestations suivantes : - Nom de la manif, date, lieu [xxx compétiteurs, xxx spectateurs, de 8 heures à 17 heures environ] Les accréditations et autres pesées, se dérouleront la veille sur les lieux de ces manifestations, de 18 heures à 19 heures 30 environ. La sécurité de ces manifestations sera assurée par la société xxxxxxxx (N° Id xxxxxx). Le service de sécurité médical, sera assuré par un ou deux médecins fédéraux épaulés par la Nom société secouriste. En vous remerciant pour l'intérêt que vous voudrez bien porter à notre courrier, nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions de croire, Monsieur le Préfet, à l'expression de nos salutations les meilleures. Signature | Hôtel de Ville Cabinet du Préfet Adresse Date Objet : Déclaration de manifestations N.Ref : 6XX046FB Monsieur, Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous la synthèse de la billetterie émise par la Fédération Française de Taekwondo et disciplines associées dans le cadre des manifestations organisées à Paris : Titre Date et lieu Prix Billets vente xxxxx xxxxxxxx Tout public : xx € xxx Lic : xx € xxx EXO xxx V.I.P xxx Nous vous remercions de bien vouloir enregistrer cette déclaration. Nous nous tenons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et vous prions de croire, Monsieur à l'expression de nos salutations distinguées. Signature |
| --- | --- |

| Conseil Général xxx Adresse Date Objet : Compétitions de Taekwondo F.F.T.D.A N/Ref : ---------------- Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous adresser ci-joint, le dossier de présentation des prochains xxxxxxx, organisés en xxxxx, au palais de sports de xxxxxx. Cette manifestation regroupera près de xxx personnes en région : sportifs, dirigeants, partenaires et spectateurs. Nous souhaiterions associer à la réussite de cet évènement majeur, la région xxx. Aussi, nous sollicitons un rendez vous, pour vous présenter plus en détail notre discipline, notre projet et nos besoins. Cette rencontre nous permettra d’évoquer avec vous les modalités d’un partenariat entre la région xxxx et xxxxx club de Taekwondo. Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer et en espérant que vous pourrez accorder une suite favorable à notre demande, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos salutations les meilleures. Signature | Hôtel de Ville M. le Maire Adresse Date Objet : Compétitions de Taekwondo F.F.T.D.A N.Ref : ------------- Monsieur le Maire Nous tenons à vous remercier chaleureusement, pour nous avoir accordé l’utilisation du palais des sports de xxxxxxxx dans le cadre des derniers championnats xxx de Taekwondo, mais également pour votre invitation et votre présence, lors du cocktail d’inauguration précédent ces championnats. Notre manifestation s’est parfaitement bien déroulée et a de plus connu un grand succès populaire, sportif et médiatique, en accueillant : Près de xxxxxxxxxxxx spectateurs ; Près de xxx athlètes seniors, représentants x clubs ; De nombreux journalistes et plus particulièrement ceux de xxxxxx", réalisateurs de reportages appréciés sur les ondes hertziennes et câblées. Nous souhaitons de plus, souligner la grande disponibilité du personnel du palais des sports qui a grandement contribué à cette réussite. Nous vous renouvelons nos sincères remerciements pour l'aide et le soutien que vous nous accordez, dans le cadre des nombreux rendez-vous de Taekwondo que nous organisons à xxxxxxxxx. Dans l’attente du plaisir de vous accueillir de nouveau, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire Adjoint, à l’expression de nos salutations les meilleures. Signature |
| --- | --- |

# Footnotes

Prévoir la répartition des tables et chaises dès la demande de mise à disposition afin d’éviter d’inutiles manœuvres (notamment si les salles de compétition, restauration, etc… sont situées à des étages différents)

Cf annexes

Consignes de sportivité : à destination des démonstrateurs, compétiteurs, coachs, dirigeants, spectateurs... à l’aide des termes à impact tels que Fair-play, Sportivité, Respect des règles de compétition, Respect des décisions du corps arbitral, Ethique du Taekwondo.

Rappel des règles de fonctionnement et de gestion des appels des compétiteurs par un officiel en début de compétition après le salut à l’ensemble des combattants. Informations diverses.

Cf. Règlement fédéral des compétitions en annexe

Actualités fiscales en annexe

# Text boxes

Président club ou autre

##### Combat 102

##### Combat 103

##### Combat 101

Appel en présentation

1er appel en préparation

2e appel en préparation